Приложение №1

к приказу от «28» марта 2023 № 84

План-график

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ детский сад «Теремок» общеразвивающего вида с.Петровское МР ИР РБ

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО | май и август | Рабочая группа, старший воспитатель Сафина Г.Р. | Протоколы |
| Провести экспертизу локальных актов МБДОУ в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО) | март | Заведующая, старший воспитатель Сафина Г.Р. | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Издать приказ об отмене ООП МБДОУ и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных, в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов МБДОУ в сфере образования | По необходимости | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказы |
| 2.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март–май | старший воспитатель Сафина Г.Р. | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО | Март | Рабочая группа старший воспитатель Сафина Г.Р. | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по | Апрель –май | Члены рабочей группы старший воспитатель Сафина Г.Р. | Опросные листы или отчет |
| вопросам перехода на применение ФОП ДО |  | старший воспитатель Сафина Г.Р. |  |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Апрель– июнь | Руководитель рабочей группы и заведующий | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Апрель–август | Члены рабочей группы старший воспитатель Сафина Г.Р. | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель–август | Члены рабочей группы старший воспитатель Сафина Г.Р. | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель–август | Члены рабочей группы старший воспитатель Сафина Г.Р. | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | март– август | старший воспитатель Сафина Г.Р. | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | Апрель, август | Члены рабочей группы, воспитатели групп | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | До 1 сентября | старший воспитатель Сафина Г.Р. | Информация на сайте |